## Arkusz1
Zadania | Data rozpoczęcia | Ilość godzin | Zrobione
Przygotowanie modelu literek | 2017-03-25 | 3 | þ
Przygotowanie odpowiednich grafik ukazujących prawidłowe ułożenie palców na klawiaturze dla każdego poziomu | 2017-03-29 | 3 | þ
Zapoznanie się z silnikiem graficznym Unreal Engine | 2017-04-03 | 3 | þ
Wczytanie modeli liter do gry poziom 1 i 2 | 2017-04-07 | 2 | þ
Napisanie 1 poziomu | 2017-04-07 | 7 | þ
Napisanie 2 poziomu - to samo co 1 poziom, zmiana prędkości | 2017-04-08 | 0.17 | þ
Wczytanie modeli liter do gry poziom 3 i 4 | 2017-04-08 | 2 | þ
Napisanie 3 poziomu | 2017-04-08 | 1.5 | þ
Napisanie 4 poziomu - to samo co 3 poziom, zmiana prędkości | 2017-04-08 | 0.16667 | þ
Wczytanie modeli liter do gry poziom 5 i 6 | 2017-04-08 | 2 | þ
Napisanie 5 poziomu | 2017-04-08 | 2 | þ
Napisanie 6 poziomu - to samo co 5 poziom, zmiana prędkości | 2017-04-08 | 0.16667 | þ
Testy poziomów | 2017-04-08 | 1 | þ
Stworzenie GUI | 2017-04-09 | 3 | þ
Wczytanie pozostałych grafik do gry | 2017-04-09 | 0.5 | þ
Testy całości | 2017-04-10 | 2 | þ
Napisanie dokumentacji | 2017-04-13 | 5 | þ
Napisanie Post Mortem | 2017-04-19 | 2 | þ
SUMA GODZIN |  | 39.5033